Приложение

к приказу комитета   
по молодежной политике Ростовской области

от 31.12.2019 № 285

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План работы**  **по реализации государственной молодежной политики**  **в Ростовской области на 2020 год** | | | | |
| **№ п/п** | **Направление / Цель / Задача / Мероприятие** | **Дата начала** | **Дата завер-шения** | **Исполнитель** |
| **1.** | **Повышение эффективности сферы государственной молодежной политики, достижение стратегических целей** | **01.01.20** | **31.12.20** | **КМПРО** |
| **1.1** | **Инфраструктура**  (Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики и координация работы с молодежью) | **01.01.20** | **31.12.20** | **КМПРО**  **АРМИ**  **Донволонтер Ростовпатриотцентр** |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности государственных региональных учреждений по работе  с молодежью | 01.01.20 | 31.12.20 | ФИН-сектор  АРМИ  Донволонтер Ростовпатриотцентр |
| 1.1.2. | Субсидии некоммерческим организациям | 01.01.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор |
| 1.1.2.1. | Предоставление государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой в виде субсидии | 01.10.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор |
| 1.1.2.2. | Предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям Ростовской области на возмещение части затрат по расходам, связанным с участием команд КВН и их болельщиков в телевизионных, центральных, межрегиональных, региональных лигах КВН ТТО «АМиК», Международном фестивале команд КВН «КиВиН» | 01.01.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор |
| 1.1.2.3. | Предоставление студенческим отрядам в Ростовской области субсидий  на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде | 01.01.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор |
| 1.1.3. | Награждение именными премиями Губернатора Ростовской области талантливых молодых ученых и инноваторов | 01.01.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор |
| 1.1.4. | Софинансирование бюджетов муниципальных образований | 01.01.20 | 31.12.20 | ФИН-сектор  АРМИ  Донволонтер Ростовпатриотцентр |
| 1.1.5. | Изготовление сувенирной продукции и атрибутики с символикой (АРМИ) | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.1.6. | Изготовление сувенирной продукции и атрибутики с символикой (Ростовпатриотцентр) | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.1.7. | Изготовление сувенирной продукции и атрибутики с символикой (Донволонтер) | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 1.1.8. | Вовлечение молодежи в участие в региональных мероприятиях | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО  Донволонтер  АРМИ  Ростовпатриотцентр |
| 1.1.9. | Работа государственных региональных учреждений по работе  с молодежью | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.1.10 | Работа муниципальных учреждений по работе с молодежью | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.1.11. | Работа государственного регионального центра патриотического воспитания | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.1.12. | Работа ресурсного центра поддержки добровольчества | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.1.13. | Работа регионального центра развития добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.1.14. | Работа регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 1.1.15. | Работа регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 1.1.16. | Наличие и работа регионального отделения «Мечтай со мной» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 1.1.17. | Наличие и работа ресурсного центра РДШ | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| **1.2.** | **Кадры**  (Улучшение кадрового потенциала сферы государственной молодежной политики) | **01.01.20** | **31.12.20** | **КМПРО**  **АРМИ**  **Донволонтер**  **Ростовпатриотцентр** |
| 1.2.1. | Реализация программы развития региональной управленческой команды «ПРО\_движение» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.2.1.1. | Наличие и функционирование молодежного кадрового резерва | 01.01.20 | 01.12.20 | КМПРО |
| 1.2.1.2. | Организация и проведение областного слета для работников сферы государственной молодежной политики | 01.04.20 | 30.08.20 | АРМИ |
| 1.2.1.3. | Конкурс «Лучший специалист в сфере государственной молодежной политики» | 10.05.20 | 30.08.20 | АРМИ |
| 1.2.1.4. | Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер Дона» | 20.04.20 | 06.06.20 | АРМИ |
| 1.2.2. | Участие представителей КМПРО в семинарах-совещаниях ФАДМ | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.2.2.1. | Участие в семинаре-совещании с руководителями ОИВ, реализующих ГМП  в субъектах РФ | 01.03.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.2.2.2. | Участие в окружных семинарах-совещаниях ОИВ, реализующих ГМП в субъектах РФ | 01.03.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.2.3. | Участие в семинарах для заместителей высших должностных лиц субъектов России, курирующих вопросы патриотического воспитания | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.2.4. | Участие в выездных семинар-совещаниях для руководителей региональных оргкомитетов, посвященных Году памяти и славы | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.2.5. | Участие в образовательной программе «Голос поколения» | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| **1.3.** | **Медиа**  (Формирование единого молодежного информационного пространства) | **01.01.20** | **31.12.20** | **КМПРО**  **АРМИ**  **Донволонтер**  **Ростовпатриотцентр** |
| 1.3.1. | Повышение количества публикаций и цитируемости в СМИ и социальных сетях  по вопросам молодежной политики | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.1.1. | Работа в рамках единой информационной платформы «Донмолодой.рф»  в социальных сетях | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.1.2. | Работа в рамках единой информационной платформы «Донмолодой.рф» в СМИ | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.1.3. | Публикация информации на официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.1.4. | Информационное сопровождение проектов-победителей грантового конкурса молодежных инициатив | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.1.5. | Проведение в целях популяризации добровольчества (волонтерства) информационной и рекламной кампании | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ  Донволонтер |
| 1.3.1.6. | Информационная поддержка мероприятий:  - Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы»;  - Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых»;  - «Классные встречи» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ,  Донволонтер |
| 1.3.1.7. | Информационная кампания, посвященная проведению Года памяти и славы:  - в общественном транспорте; - социальная рекламная кампания | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.3.2. | Реализация информационной программы «ПРО\_медиа» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.2.1. | Обеспечение функционирования единой информационной платформы «Донмолодой.рф» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.2.2. | Разработка, формирование внутреннего содержания, обновление дизайна, модификация интернет - ресурсов комитета по направлениям государственной молодежной политики, информационное сопровождение (продвижение информационных ресурсов) мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.2.3. | Информационное сопровождение (продвижение информационных ресурсов) мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.2.4. | Изготовление и размещение видеоконтента | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.2.5. | Проект «Региональная медиашкола» | 01.03.20 | 20.11.20 | АРМИ |
| 1.3.2.6. | Разработка дизайн-макетов информационных и раздаточных материалов | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.3.3. | Реализация информационной программы по содействию гражданско-патриотическому воспитанию, формированию антитеррористического сознания  и профилактики асоциального поведения молодых людей Ростовской области | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.3.3.1. | Изготовление и размещение видеоконтента (изготовление информационных материалов для обеспечения медиа-проектов «Мы живем на Дону», «Гражданин своего Отечества») | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.3.3.2. | Формирование внутреннего содержания и обновление дизайна Интернет-ресурсов патриотический направленности | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.3.3.3. | Разработка дизайн-макетов информационных и раздаточных материалов  по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской области | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.3.3.4. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов на рекламных пространствах | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.3.4. | Реализация информационной программы по медиа сопровождению мероприятий  по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, популяризацию единой информационной системы «Добро.рф» | 30.04.20 | 20.12.20 | Донволонтер |
| 1.3.4.1. | Разработка и размещение информационных билбордов | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 1.3.4.2. | Разработка макетов информационных материалов и баннеров | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 1.3.4.3. | Создание журнала «Доброволец Дона» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 1.3.4.4. | Разработка информационных буклетов «Ты доброволец» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| **1.4.** | **Флагманы**  (Реализация флагманских мероприятий государственной молодежной политики Ростовской области) | **01.01.20** | **31.12.20** | **КМПРО**  **АРМИ**  **Ростовпатриотцентр Донволонтер** |
| 1.4.1. | Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО  АРМИ  Донволонтер |
| 1.4.2. | Реализация флагманской программы «Профилактика» | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 1.4.3. | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | 03.02.20 | 20.11.20 | АРМИ |
| 1.4.3.1. | Информационная компания проекта в муниципальных образованиях | 03.02.20 | 20.11.20 | АРМИ |
| 1.4.3.2. | Проведение базового среза (исследования) интересов и потребностей молодежи региона | 26.02.20 | 20.11.20 | АРМИ |
| 1.4.3.3. | Разработка и направление рекомендаций по формированию территориальных сообществ (актива) на территории муниципальных образований «Молодежная команда территории» | 26.02.20 | 20.11.20 | АРМИ |
| 1.4.3.4. | Организация встреч глав администраций городских округов и муниципальных районов с молодежью, в т.ч. работающей, в рамках регионального флагманского проекта «Молодежная команда Губернатора» | 26.02.20 | 30.10.20 | АРМИ |
| 1.4.4. | Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» | 01.06.20 | 10.09.20 | АРМИ |
| 1.4.4.1 | Организация и проведение областного фестиваля «Российская студенческая весна» | 01.06.20 | 31.08.20 | АРМИ |
| 1.4.4.2. | Организация и проведение всероссийского этапа фестиваля «Российская студенческая весна» | 05.09.20 | 10.09.20 | АРМИ |
| 1.4.5. | Проведение молодежного форума «Молодая волна» | 12.09.20 | 17.09.20 | АРМИ |
| 1.4.6. | Содействие в организации и проведении муниципальных форумов  для несовершеннолетних | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 1.4.7. | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню российской молодежи «#ДонМолодой – регион самореализации» | 01.06.20 | 30.06.20 | АРМИ |
| 1.4.8. | Организация и проведение тематической гражданско- патриотической площадки в рамках Всероссийского Дня молодежи | 01.06.20 | 30.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 1.4.9. | Организация и проведение тематической добровольческой площадки в рамках Всероссийского дня молодежи | 10.06.20 | 25.07.20 | Донволонтер |
| 1.4.10. | Проведение молодежного форума ЮФО «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии» | 05.09.20 | 10.09.20 | АРМИ |
| 1.4.10.1 | Региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер» | 05.09.20 | 10.09.20 | АРМИ |
| 1.4.11. | Содействие в организации и проведении муниципальных молодежных форумов для совершеннолетних | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| **1.5.** | **НПО**  (Нормативно-правовое обеспечение реализации ГМП) | **01.01.20** | **31.12.20** | КМПРО |
| **1.6.** | **Коллегиальные органы**  (Обеспечение механизма коллективной выработки и принятия управленческих решений, учета мнения общественности и экспертного сообщества) | **01.01.20** | **31.12.20** | КМПРО |
| 1.6.1. | Заседания Совета по развитию добровольчества (волонтерства) и СО НКО | 01.01.20 | 20.12.20 | СПМ-сектор |
| 1.6.2. | Заседания общественного совета при КМПРО | 01.01.20 | 20.12.20 | КМПРО |
| 1.6.3. | Заседания наблюдательных советов АРМИ, Донволонтер, Ростовпатриотцентр | 01.01.20 | 20.12.20 | КМПРО |
| 1.6.4. | Заседание Совета молодых ученых и специалистов Ростовской области | 31.01.20 | 15.12.20 | СПМ-сектор |
| 1.6.5. | Заседания коллегии комитета по молодежной политике Ростовской области | 15.05.20 | 20.12.20 | ГМП-сектор |
| 1.6.6. | Заседания областной межведомственной комиссии по вопросам военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | 15.03.20 | 30.11.20 | ГМП-сектор |
| 1.6.7. | Заседание Консультативного совета по делам молодежи  при Правительстве Ростовской области | 15.06.20 | 31.07.20 | ГМП-сектор |
| **2.** | **Развитие молодежного сотрудничества, конкурентоспособности молодежи, социальных практик НКО и физлиц** | **01.01.20** | **31.12.20** | КМПРО  АРМИ  Донволонтер  Ростовпатриотцентр |
| **2.1.** | **Сотрудничество**  (Развитие молодежного межрегионального и международного сотрудничества) | **01.01.20** | **31.12.20** | КМПРО  АРМИ  Донволонтер Ростовпатриотцентр |
| 2.1.1. | Формирование и обеспечение участия делегаций РО во всероссийских молодежных форумах, иных международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.1. | Национальная премия «Русские рифмы», «Русское слово» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.2. | Итоговое событие в рамках реализации проекта НЛСК | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.3. | Всероссийский проект «РДШ - территория самоуправления» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.4. | Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулка по стране» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.5. | Всероссийский конкурс «Ты - инноватор» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.6. | Окружные школы руководителей штабов студотрядов образовательных организаций | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.7. | Всероссийский слет студенческих отрядов | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.8. | Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Громче» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.9. | Всероссийский форум работающей молодежи | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.10. | Интеллектуальная игра «Начинающий фермер» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.11. | Федеральный этап «Студент года» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.12 | Форум молодых дипломатов | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.13. | Российско-Таджикский форум | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.14. | Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.15. | Всероссийский конкурс «Премия Траектория» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.16. | Национальная молодежная кинопремия | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.17. | Всероссийский инклюзивный форум «Крылья возможностей» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.18. | Молодой предприниматель России | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.19. | Всероссийский молодежный образовательный форум «Вектор спасения» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.20. | Федеральная встреча координаторов проекта «Максимально культурно» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.21. | Профильные региональные тематические смены/слеты/форумы РДШ | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.22. | Федеральный проект РСМ «Пространство развития» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.23. | Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «ВышеКрыши» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.24. | Форум коренных малочисленных народов «Российский север» | 01.10.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.25. | Всероссийский конкурс талантов «Народный театр» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.26 | Молодежные Дельфийские игры | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.27. | Культурный минимум | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.28. | Арктика. Сделано в России | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.29 | Ты - инноватор | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.30. | Молодежный форум СФО «Сибирь 2020» | 01.02.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.31. | Инклюзивная платформа в ЮФО | 01.03.20 | 31.08.20 | АРМИ |
| 2.1.1.32. | Молодежный форум ЮФО «СелиАс» | 01.02.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.33. | Региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» | 01.04.20 | 01.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.34. | Форум «Россия - страна возможностей» | 01.04.20 | 30.04.20 | АРМИ |
| 2.1.1.35. | Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | 01.05.20 | 31.10.20 | АРМИ |
| 2.1.1.36. | Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида - АРТ» | 01.05.20 | 31.10.20 | АРМИ |
| 2.1.1.37. | Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» | 25.06.20 | 03.07.20 | АРМИ |
| 2.1.1.38. | Молодежный форум УФО «УТРО» | 25.06.20 | 30.06.20 | АРМИ |
| 2.1.1.39. | Молодежный форум СФО «Байкал» | 09.06.20 | 02.08.20 | АРМИ |
| 2.1.1.40. | Молодежный форум СЗФО «Ладога» | 24.06.20 | 30.06.20 | АРМИ |
| 2.1.1.41 | Всероссийский форум молодых семей | 01.07.20 | 31.08.20 | АРМИ |
| 2.1.1.42. | Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» | 01.07.20 | 31.08.20 | АРМИ  Донволонтер |
| 2.1.1.43. | Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум | 01.07.20 | 30.09.20 | АРМИ |
| 2.1.1.44. | Всероссийский молодежный образовательный форум «ТИМ «Бирюса» | 09.07.20 | 02.08.20 | АРМИ |
| 2.1.1.45. | Молодежный форум ПФО «iВолга» | 23.07.20 | 31.07.20 | АРМИ |
| 2.1.1.46. | Молодежный форум СКФО «Машук» | 02.08.20 | 16.08.20 | АРМИ |
| 2.1.1.47. | Международный молодежный форум «Евразия Global» | 12.08.20 | 18.08.20 | АРМИ |
| 2.1.1.48. | Образовательный семинар для специалистов КДН и руководителей клубов молодых семей | 01.09.20 | 30.09.20 | АРМИ |
| 2.1.1.49. | Молодежный форум ЮФО «Ростов» | 05.09.20 | 10.09.20 | АРМИ |
| 2.1.1.50. | Всероссийский форум органов молодежного самоуправления | 01.10.20 | 31.10.20 | АРМИ |
| 2.1.1.51. | Форум молодых соотечественников | 01.10.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.1.1.52. | Семинар-форум по профилактике ВИЧ | 01.11.20 | 30.11.20 | АРМИ |
| **2.1.2.** | Формирование и обеспечение участия делегаций Ростовской области в международных, всероссийских, межрегиональных (окружных), региональных мероприятия по направлению «добровольчество (волонтерство)» | 28.02.20 | 20.12.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.1. | Проект «Международная волонтерская команда 75-летия Победы» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.2. | Всероссийский форум «серебряных» добровольцев | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.3. | Итоговый Всероссийский форум волонтеров-медиков | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.4. | Всероссийский проект «Наши Победы» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.5. | Всероссийский проект «Эстафета поколений» (проект ВОД «Волонтеры Победы»):  - форум, посвященный 75-летию Великой Победы;  - форум, посвященный 75-летию победы над Японией и окончанию Второй Мировой войны;  - конкурс «Герои, живущие рядом!» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.6. | Окружные форумы добровольцев | 01.07.20 | 30.09.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.7. | Международный форум добровольцев | 01.10.20 | 30.10.20 | Донволонтер |
| 2.1.2.8. | Всероссийский конкурс «Доброволец России» | 02.12.20 | 05.12.20 | Донволонтер |
| 2.1.3. | Формирование и обеспечение участия делегаций Ростовской области во всероссийских молодежных форумах (в том числе в профильных сменах), а также в иных международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях патриотической направленности | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.1. | Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница» | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.2. | Всероссийская военно-спортивная игра «Орленок» | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.3. | Всероссийская акция «Вахта Памяти» | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.4. | Всероссийский патриотический форум с вручением национальной премии «Победа» | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.5. | Военно-историческая реконструкция «Путь к Победе» | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.6. | Участие представителей в итоговом мероприятии конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я» | 01.02.20 | 31.03.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.7. | Всероссийский форум молодых политологов «Дигория» | 01.04.20 | 31.10.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.8. | Четвертый глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы» | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.9. | Всероссийский урбанистический форум «Города» (создание арт-объектов и ландшафтных решений в память о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.10. | Международная экспедиция «Победа – одна на всех. Встреча на Эльбе» | 01.09.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.11. | Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции - участие представителей в итоговом мероприятии | 01.11.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.12. | Финал проекта «Всероссийская лига дебатов» | 01.11.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.3.13. | Всероссийский форум по профилактике экстремистских проявлений | 25.06.20 | 28.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.1.4. | Участие представителей КМПРО в международных мероприятиях ФАДМ | 01.01.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| **2.2.** | **Гранты**  (Обеспечение участия молодежи в грантовых конкурсах молодежных инициатив различного уровня) | **01.01.20** | **31.12.20** | КМПРО  АРМИ |
| 2.2.1. | Организация работы регионально проектного офиса «ПРО\_офис» | 01.01.20 | 15.01.21 | АРМИ |
| 2.2.1.1. | Оказание содействия в участии в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета НКО, в том числе молодежным и детским общественным организациям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ Ростовпатриотцентр |
| 2.2.1.2. | Участие в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию проектов поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.2.1.3. | Участие во Всероссийском грантовом конкурсе поддержки социальных проектов «Молоды душой» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.2.1.4. | Обеспечение участия молодежи, молодежных коллективов, СОНКО в Грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи (подготовка и сопровождение заявок) | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.2.1.5. | Сопровождение физических лиц, молодежных коллективов, СОНКО в последующей реализации социальных проектов | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.2.1.6. | Обеспечение работы «горячей линии» проектного офиса, ведение базы данных проектов | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| **2.3.** | **НКО**  (Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями) | **01.01.20** | **31.12.20** | КМПРО |
| 2.3.1. | Развитие движения студенческих отрядов | 01.01.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор  АРМИ |
| 2.3.1.1. | Методическое сопровождение деятельности студенческих отрядов Ростовской области | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 2.3.1.2. | Реализация программы по поддержке движения российских студенческих отрядов «#ТРУДКРУТ» | 06.02.20 | 15.12.20 | АРМИ |
| 2.3.1.2.1. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню российских студенческих отрядов | 04.02.20 | 20.03.20 | АРМИ |
| 2.3.1.2.2 | Организация и проведение школы профессиональной подготовки руководителей линейных студенческих отрядов | 15.04.20 | 10.11.20 | АРМИ |
| 2.3.1.2.3. | Организация и проведение молодежной акции студенческих отрядов Ростовской области «Южный десант» | 30.01.20 | 10.10.20 | АРМИ |
| 2.3.1.2.4. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и талантов делегатов на Всероссийский слет студенческих отрядов | 20.04.20 | 10.11.20 | АРМИ |
| 2.3.1.2.5. | Формирование и обеспечение участия делегации Ростовской области во всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях студенческих отрядов | 06.02.20 | 15.12.20 | АРМИ |
| 2.3.1.2.6. | Организация и проведение областного слета студенческих отрядов Ростовской области | 01.11.20 | 15.12.20 | АРМИ |
| 2.3.2. | Взаимодействие с гражданско-патриотическими общественными организациями, объединениями и движениями (в т.ч. поисковые отряды и объединения, ВДЮВПОД «Юнармия», КДМО «Донцы», ООГПД «Бессмертный полк России», религиозные организации) | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 2.3.3. | Взаимодействие с добровольческими общественными организациями, объединениями и движениями (в т.ч. ВОД «Волонтеры Победы», религиозные организации) | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 2.3.4. | Формирование и публикация на сайте КМПРО реестра молодежных и детских общественных объединений и организаций, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) работу в сфере профилактики наркомании в муниципальных образованиях Ростовской области | 01.01.20 | 01.12.20 | Донволонтер |
| 2.3.5. | Формирование перечня детских и молодежных общественных организаций, не входящих в региональный реестр общественных объединений, пользующихся господдержкой, в т.ч. органов студсамоуправления | 01.01.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор |
| 2.3.6. | Формирование областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой | 01.05.20 | 27.05.20 | СПМ-сектор |
| **3.** | **Реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики** | **01.01.20** | **31.12.20** | ГМП-сектор Ростовпатриотцентр  АРМИ |
| **3.1.** | **Патриотика**  (Патриотическое воспитание молодежи) | **01.01.20** | **31.12.20** | ГМП-сектор Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1. | Реализация молодежной программы «Память поколений!» | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.1. | Областной конкурс на лучший медиа-проект «Память Победы – 75 лет спустя» (региональный конкурс на лучший эскиз арт-объекта в рамках Всероссийского урбанистического форума «Города», сценарии видеороликов) | 01.03.20 | 30.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.2. | Межрегиональный Форум патриотических и поисковых объединений Городов воинской славы и поисковых отрядов СКФО и ЮФО | 01.05.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.3. | Региональный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» («Дальневосточная Победа») | 01.04.20 | 30.09.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.4. | Молодежная акция «Яркая Победа», в т.ч. региональный этап Всероссийского конкурса граффити в малых городах России, посвященный изображению маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. | 01.03.20 | 30.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.5. | Молодежная кино-акция «Хроники Победы» | 01.05.20 | 30.09.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.6. | Региональный этап Всероссийской акции «День памяти и скорби» («Свеча памяти») | 01.06.20 | 30.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.7. | Региональный этап Всероссийской акции «День неизвестного солдата» (Областной слет патриотических объединений «Патриоты Дона») | 01.11.20 | 20.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.1.8. | Всероссийский этап Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» | 01.11.20 | 20.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2. | Реализация региональной программы Года памяти и славы: | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.1. | Организация и проведение молодежной патриотической акции «Дороги славы - наша история» | 01.03.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.2. | Содействие в проведении военно-патриотического проекта автовеломарша «Спасибо за Победу! … И помнит Мир, спасенный» | 01.03.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.3. | Региональный проект Всероссийской акции «Памяти Героев» | 30.04.20 | 20.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.4. | Изготовление сувенирной продукции и атрибутики с символикой Года памяти и славы | 01.03.20 | 20.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.5. | Проведение акции «Голос весны» | 30.04.20 | 31.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.6. | Световая инсталляция «Борьба за Победу» | 01.06.20 | 10.07.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.7. | Всероссийский проект «Судьба солдата» | 30.04.20 | 18.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.8. | Проект «Знаменосцы Победы» | 30.04.20 | 15.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.9. | «Бессмертный полк - онлайн. #ПОБЕДАВНАС61» | 30.04.20 | 15.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.10. | Реализация акции «#ОКНА\_ПОБЕДЫ» 9 мая | 30.04.20 | 12.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.11. | Организация флешмоба в социальных сетях «Мы все равно скажем спасибо» | 30.04.20 | 15.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.12. | Региональный этап Всероссийской сетевой акции «ПОДВИГ СЕЛА» («Соль земли») | 30.04.20 | 08.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.13. | Проект «Флаг России. 9 мая» | 30.04.20 | 15.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.2.14. | Акция «Фонарики Победы» | 30.04.20 | 15.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3. | Реализация гражданско-патриотической программы подготовки допризывной и призывной молодежи «Служу России» | 01.01.20 | 30.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3.1. | Региональный этап Всероссийской военно - спортивной игры «Победа» | 01.04.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3.2. | Региональный этап Всероссийской военно - спортивной игры «Зарница» | 01.04.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3.3. | Проведение гражданско-патриотических турниров по армейскому рукопашному бою (в т.ч. в рамках призывной кампании; посвященных 450-летию служения Донских казаков Российскому государству, «Кубок Дона») | 01.04.20 | 20.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3.4. | Региональный этап Всероссийской военно - спортивной игры «Орленок», посвященный 450-летию служения Донских казаков Российскому государству | 01.08.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3.4.1. | Муниципальный этап Всероссийской военно - спортивной игры «Орленок» | 01.05.20 | 30.08.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3.5. | Молодежная военно-патриотическая акция «Стать в строй!» | 01.09.20 | 30.10.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.3.6. | Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» | 01.10.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.4. | Организация и проведение Донского военно-исторического фестиваля | 01.07.20 | 30.08.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.5. | Организация и проведение областного конкурса «Гвоздики Отечества. 100 лет Донскому комсомолу» | 21.02.20 | 30.10.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.6. | Реализация плана проведения в Ростовской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты | 27.02.20 | 31.03.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.6.1. | Распространение в рамках реализации молодежного медиапроекта «Твои Герои, славный Дон!» видеоролика о Герое России гвардии старшем лейтенанте Петрове Д.В., уроженце города Ростова-на-Дону | 01.03.20 | 31.03.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.7. | Организация и проведение смен областного военно-спортивного слета «Военный городок» | 01.05.20 | 30.06.20  30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.8. | Организация патриотических мероприятий в рамках Дней единых действий (муниципальные образования) | 01.01.20 | 31.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.8.1. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению акции «Георгиевская ленточка» | 01.03.20 | 30.04.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.8.2. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению в январе 2020 года Всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб» | 01.01.20 | 16.01.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.8.3 | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению 22 июня 2020 года Всероссийской акции (Свеча памяти в новом формате) | 01.03.20 | 30.04.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.8.6. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению в течение 2020 года проекта «Памяти героев» | 01.02.20 | 30.04.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.8.7. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению в течение 2020 года патриотических флеш-мобов, акций, проектов в едином формате | 01.02.20 | 01.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.1.8.8. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению в течение 2020 года Всероссийского проекта «Соль земли» | 01.05.20 | 01.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| **3.2.** | **Гражданственность**  (Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу) | **01.01.20** | **10.01.21** | ГМП-сектор Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1. | Реализация молодежной программы «Профилактум» | 01.01.20 | 30.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.1. | Проведение социологического исследования с целью выявления в региональной молодежной среде «групп риска» | 01.09.20 | 01.10.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.2. | Разработка методических рекомендаций реализации программы | 01.10.20 | 16.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.3. | Организация деятельности рабочей группы по обсуждению методических рекомендаций | 16.11.20 | 30.11.20 |  |
| 3.2.1.4. | Проведение пилотных встреч на базе вузов по апробированию методических рекомендаций | 01.12.20 | 20.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.5. | Направление разработанных методических рекомендаций в муниципальные образования | 16.11.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.6. | Обучение сотрудников образовательных организаций, представителей муниципальных образований методике проведения профилактических мероприятий в соответствии с рекомендациями, передача опыта | 01.12.20 | 20.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.7. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению месячника «Молодежь Дона против терроризма!» в сентябре 2020 года | 01.08.20 | 13.08.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.8. | Направление рекомендаций в муниципальные образования  по проведению акции, посвященной Дню солидарности в борьбе  с терроризмом (3 сентября) | 01.08.20 | 13.08.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.9 | Организация и проведение тематического флешмоба, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 01.09.20 | 30.09.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.1.10 | Подготовка годового отчета о реализации программы | 20.12.20 | 30.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.2. | Организация мероприятий по формированию российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу в рамках Дней единых действий | 01.01.20 | 10.01.21 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.2.1. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению акции в честь Дня России (12 июня) (#РоссийскаяЛенточка, #МойФлаг) | 01.05.20 | 22.05.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.2.2. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению акции в честь Дня флага (22 августа) (#МойФлаг) | 01.07.20 | 15.07.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.2.3. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению акции в честь Дня народного единства (4 ноября) (#РоссийскаяЛенточка, #МойФлаг) | 01.10.20 | 15.10.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.2.4. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению акции в честь Дня Конституции РФ (12 декабря) (#РоссийскаяЛенточка, #МойФлаг) | 01.11.20 | 15.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.2.5. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателя (количество мероприятий, охват, содержание наиболее крупных мероприятий) | 01.07.20 | 20.10.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.2.6. | Подготовка годового отчета о реализации мероприятий | 01.12.20 | 10.01.21 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.3. | Реализация молодежной программы «Мы живем на Дону» | 01.01.20 | 12.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.3.1. | Региональный этап молодежного проекта «Лига дебатов» | 01.10.20 | 30.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.3.2. | Студенческий бал «Блистанье пушкинской эпохи» | 01.06.20 | 30.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.3.3. | Региональный этап Всероссийской акция «Мы – граждане России» | 12.06.20 | 12.12.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.3.4. | Гражданско-патриотическая акция «#МойФлаг» | 22.08.20 | 22.08.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.3.5. | Областная акция «Декада толерантности» | 01.11.20 | 15.11.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.4. | Проект «100-летие Донского Комсомола» | 01.01.20 | 31.10.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.4.1. | Создание электронной летописи Донского комсомола | 21.02.20 | 01.06.20 | Ростовпатриотцентр |
| 3.2.4.2. | Торжественное мероприятие | 01.10.20 | 31.10.20 | Ростовпатриотцентр |
|  |  |  |  |  |
| **3.3.** | **Самоуправление**  (Развитие молодежного самоуправления) | **01.01.20** | **31.12.20** | ГМП-сектор  АРМИ |
| 3.3.1. | Региональный проект «Молодежная команда страны» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.1.1. | Анализ состояния института органов молодежного самоуправления | 01.01.20 | 01.04.20 | АРМИ |
| 3.3.1.2. | Анализ обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных учреждений (школьное самоуправление), профсоюзных организаций студентов в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.1.3. | Оказание содействия в формировании новых органов МСУ в тех территориях, где они отсутствуют: методическая, консультационная, организационная помощь | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.1.4. | Осуществление взаимодействия с региональными органами МСУ (молодежное правительство и молодежный парламент) | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.1.5. | Проведение зональных мероприятий по развитию молодежного самоуправления  (не менее 10 в год) | 01.02.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.1.6. | Организация и проведение областного конкурса «День молодежного самоуправления» | 16.03.20 | 30.04.20 | АРМИ |
| 3.3.1.7. | Проведение регионального проекта «Молодежная команда страны» | 15.10.20 | 20.10.20 | АРМИ |
| 3.3.1.8. | Проведение ежеквартального сбора информации о количестве органов молодежного самоуправления | 01.03.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.1.9. | Подготовка годового отчета о деятельности органов МСУ | 01.12.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2. | Мероприятия по развитию студенческих клубов Ростовской области «Ростовская лига студенческих клубов» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.1. | Организация взаимодействия с региональным координатором «Российского движения колледжей» и минобразованием РО в части развития клубного студенческого движения в профессиональных образовательных организациях | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.2. | Проведение ежемесячных мероприятий по развитию сети РЛСК – обучающие семинары для драйверов РЛСК, проведение мероприятий в игровой форме для актива: Мафия, Квиз, Брейн-ринг и др. | 01.05.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.3. | Проведение ежеквартальных соревнований по игровым видам спорта совместно с драйверами РЛСК – футбол, баскетбол, волейбол и др. | 01.05.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.4. | Помощь драйверам в проведении ими самостоятельных мероприятий на базе вузов и ссузов (организационная, атрибутика) | 01.06.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.5. | Проведение раз в полугодие сбора информации о количестве студклубов, их численности и проведенных мероприятиях с охватом участников | 01.07.20 | 25.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.6. | Оказание информационного содействия в проведении окружного слета НЛСК в г. Ростове-на-Дону | 01.12.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.7. | Подготовка годового отчета о деятельности РЛСК | 01.12.20 | 25.12.20 | АРМИ |
| 3.3.2.8. | Всероссийский проект «Диалог на равных» – организация региональных встреч | 01.01.20 | 20.12.20 | АРМИ |
| 3.3.3. | Участие молодежного правительства в рейтинге «Молодежных правительств субъектов РФ | 01.01.20 | 20.12.20 | ГМП-сектор |
| **3.4.** | **ЗОЖ**  (Вовлечение молодежи в ЗОЖ и занятие спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде) | **01.01.20** | **10.01.21** | ГМП-сектор  АРМИ |
| 3.4.1. | Реализация программы «Поколение ZОЖ» | 01.04.20 | 10.01.21 | АРМИ |
| 3.4.1.1. | Мероприятие «ZОЖ на Дону» | 01.06.20 | 30.06.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2. | Содействие в реализации программы на муниципальном уровне | 01.01.20 | 10.01.21 | АРМИ |
| 3.4.1.2.1. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению проекта «ZОЖ на Дону» (форматы мероприятий, включая площадки уличных культур «МУВ (Движение)») для МО по проведению мероприятий в формате Дней единых действий | 01.01.20 | 15.05.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2.2. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению мероприятий в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» (2 этапа: апрель, ноябрь) | 31.03.20 | 31.10.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2.3. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья (7 апреля) | 01.03.20 | 31.03.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2.4. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню без табака (31 мая) | 01.04.20 | 15.05.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2.5. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению в июне 2020 года месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, в т.ч. мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) | 15.04.20 | 01.05.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2.7. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября) | 01.08.20 | 20.08.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2.8. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению мероприятий в рамках Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИДом (с 25 ноября по 1 декабря) | 01.10.20 | 10.11.20 | АРМИ |
| 3.4.1.2.9. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателя (количество мероприятий, охват, содержание наиболее крупных мероприятий) | 01.04.20 | 10.01.21 | АРМИ |
| 3.4.1.2.10. | Подготовка годового отчета о реализации программы | 01.12.20 | 10.01.21 | АРМИ |
| 3.4.2. | Обучение секретарей антинаркотических комиссий муниципальных образований в Ростовской области, представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы | 01.01.20 | 31.10.20 | ГМП-сектор |
| 3.4.3. | Проведение конкурса среди муниципальных образований в Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | 01.02.20 | 30.06.20 | ГМП-сектор |
| **3.5.** | **Социнтеграция**  (Создание системы социализации молодежи, нуждающейся в особой заботе государства) | **01.01.20** | **31.12.20** | ГМП-сектор  АРМИ |
| 3.5.1. | Организация и проведение профилактического лагеря для подростков «группы риска» «Прорыв» | 20.02.20 | 20.09.20 | АРМИ |
| 3.5.2. | Организация и проведение регионального проекта по работе с подростками и молодежью группы риска «Премьера» | 01.02.20 | 30.06.20 | АРМИ |
| 3.5.3. | Координация работы по вовлечению «трудных» подростков в мероприятия ГМП | 01.01.20 | 31.12.20 | ГМП-сектор |
| **4.** | **Расширение системной поддержки молодежных инициатив  и проектов, возможностей самореализации** | **01.01.20** | **31.12.20** | СПМ-сектор Донволонтер  АРМИ |
| **4.1** | **Добровольчество**  (Вовлечение населения в добровольческую деятельность) | **01.01.20** | **31.12.20** | СПМ-сектор Донволонтер |
| 4.1.1. | Реализация практики Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» – 2019 | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.1.1. | Материально-техническое обеспечение государственного автономного учреждения «Донской волонтерский центр» | 01.03.20 | 02.11.20 | Донволонтер |
| 4.1.1.2. | Организация и проведение социологического исследования на тему: «Реализация добровольческого (волонтерского) потенциала в Ростовской области» | 28.02.20 | 30.04.20 | Донволонтер |
| 4.1.1.3. | Организация и проведение проекта «ДОБРОТАйм» | 01.03.20 | 02.11.20 | Донволонтер |
| 4.1.1.4. | Организация и проведение школы Амбассадоров добровольчества Ростовской области | 03.03.20 | 10.11.20 | Донволонтер |
| 4.1.1.5. | Организация и проведения «Проектного офиса» | 28.02.20 | 02.11.20 | Донволонтер |
| 4.1.1.6. | Организация и проведения мероприятия «ДоброФест» | 20.09.20 | 02.11.20 | Донволонтер |
| 4.1.2. | Реализация программы «Добро на Дону» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.1. | Реализация события «Эко-волонтеры» | 11.08.20 | 01.10.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.2. | Реализация проекта «Молоды душой» | 01.04.20 | 17.10.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.3. | Реализация проекта «Волонтеры Победы»:   * акция «Лес Победы»; * акция «Диктант Победы»; * акции «Ветеран, мы рядом!», «Сохраним память поколений»; * Всероссийские исторические квесты, посвященные памятным датам военной истории России: * Всероссийский исторический квест «Наша Победа», посвященный вкладу регионов в Победу; * Всероссийский исторический квест «Курская битва»; * международный исторический квест «Победа», посвященный окончанию Второй Мировой войны | 28.02.20 | 07.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.4 | Реализация проекта «Волонтеры безопасности» (организация и проведение слета волонтеров по безопасности/добровольцев в сфере ЧС) | 28.02.20 | 10.09.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.5. | Реализация проекта «Добро в село» | 01.03.20 | 05.08.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.6. | Сопровождение федерального сервиса «Добро. Журнал» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.7. | Сопровождение федерального сервиса «Программа мобильности» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.8. | Реализация федерального проекта «Путь волонтера» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.9. | Реализация проекта «Волонтеры культуры» | 28.02.20 | 25.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.9.1. | Всероссийская акция «День волонтера культуры» | 22.06.20 | 02.10.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.11. | Комплексная программа по развитию компетенций в добровольчестве и создание единой системы мультиплицирования инициатив АВЦ в Ростовской области «Ты решаешь!» | 28.02.20 | 04.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.12. | Реализация проекта развития волонтерства в образовательных организациях высшего и профессионального образования «СВОИ» | 28.02.20 | 04.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.13. | Организация и проведение встречи волонтеров-медиков с представителями сферы здравоохранения «Будущая ответственность» | 28.02.20 | 17.03.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.14. | Организация Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» | 11.03.20 | 27.10.20 | Донволонтер |
| 4.1.2.15. | Реализация Всероссийской акции #МыВместе | 05.04.20 | 15.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.3. | Организация и проведение регионального этапа «Доброволец России – 2020» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.4. | Обеспечение внедрения единой информационной системы «Добровольцы России» в муниципальных районах и городских округах, а также среди государственных и муниципальных учреждений, привлекающих к своей деятельности добровольцев (волонтеров) | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.5. | Организация на постоянной основе работы «горячей линии  по вопросам добровольчества» | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.6. | Поддержка и сопровождение отраслевых добровольческих (волонтерских) движений | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.7. | Реализация мероприятий межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Ростовской области на 2019 – 2024 годы», достижение показателей межведомственной программы и Концепции развития добровольчества в Ростовской области на период до 2025 года | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.8. | Содействие в прохождении программ профессионального развития в сфере добровольчества в системе «Онлайн университет» сотрудниками органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций, представителями некоммерческих организаций и волонтерских организаций | 01.01.20 | 31.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.9. | Реализация проекта «Узнай Россию» | 02.03.20 | 05.06.20 | Донволонтер |
| 4.1.10. | Организация и проведение окружного форума добровольцев «Добро на Юге» | 01.09.20 | 30.09.20 | Донволонтер |
| 4.1.11. | Организация и проведение Межрегиональной школы волонтерства «Новый поворот. Ведущий за собой» | 01.08.20 | 30.10.20 | Донволонтер |
| 4.1.12. | Православный форум добровольчества и служения | 01.01.20 | 01.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.13. | Содействие в организации и проведении добровольческих мероприятий в муниципальных образованиях | 01.01.20 | 05.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.13.1. | Проведение муниципального этапа «Доброволец России – 2020» | 02.03.20 | 15.06.20 | Донволонтер |
| 4.1.13.2. | Содействие в проведении федерального конкурса «Добро.Журнал» | 01.01.20 | 01.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.13.3. | Реализация федерального проекта «Доверяй, играя» | 01.01.20 | 01.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.13.4. | Наличие реестра у муниципального волонтерского центра добровольцев (отд. реестры уникальных добровольцев по направлениям: «волонтеры Победы», «волонтеры культуры», «серебряные» волонтеры) | 01.01.20 | 01.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.13.5. | Реализация федерального направления «Волонтеры переписи» | 01.01.20 | 01.12.20 | Донволонтер |
| 4.1.13.6. | Проведение Всероссийской акции «День доброй воли» | 01.12.21 | 05.12.21 | Донволонтер |
| 4.1.14. | Организация и проведение регионального форума «Пересвет» | 01.06.20 | 01.09.20 | Донволонтер |
| 4.1.15. | Акция «Телефонное поздравление ветеранов ВОВ» | 30.04.20 | 15.05.20 | Донволонтер |
| 4.1.16. | Акция «Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений» | 30.04.20 | 15.05.20 | Донволонтер |
| 4.1.17. | Акция «Письмо Победы» | 30.04.20 | 15.05.20 | Донволонтер |
| **4.2.** | **Творчество**  (Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, поддержка талантов) | **01.01.20** | **31.12.20** | СПМ-сектор,  АРМИ |
| 4.2.1. | Направление рекомендаций по проведению в муниципальных образованиях региональных творческих челленджей | 01.01.20 | 31.01.20 | АРМИ |
| 4.2.2. | Развитие КВН-движения | 25.03.20 | 10.12.20 | СПМ-сектор  АРМИ |
| 4.2.2.1. | Информационная и методическая поддержка представителей команд КВН о способах получения субсидий на возмещение части затрат команды КВН | 01.02.20 | 15.12.20 | СПМ-сектор |
| 4.2.2.3. | Организация работы Официальной Донской лиги КВН | 25.03.20 | 25.11.20 | АРМИ |
| 4.2.2.4. | Организация и проведение муниципальных детских (юниор) игр КВН | 01.03.20  01.05.20 | 30.11.20 | АРМИ |
| 4.2.2.5. | Направление рекомендаций по проведению в муниципальных образованиях детских (юниор) игр КВН | 01.05.20 | 01.06.20 | АРМИ |
| 4.2.2.6. | Фестиваль КВН на кубок Губернатора Ростовской области | 23.03.20 | 10.12.20 | АРМИ |
| 4.2.3. | Организация и проведение проекта «АРТ-ЮГ» (в т.ч. творческий фестиваль с выставкой молодых дизайнеров, художников, архитекторов, организацией соревнований и мастер-классов по уличным танцам, воркауту, экстремальным видам спорта) | 01.01.20 | 31.10.20 | АРМИ |
| 4.2.3.1. | Направление рекомендаций по проведению в муниципальных образованиях серии литературных вечеров | 01.01.20 | 20.05.20 | АРМИ |
| 4.2.3.2. | Направление рекомендаций по проведению в муниципальных образованиях Stand-Up вечеров и игр КВН | 01.01.20 | 20.05.20 | АРМИ |
| 4.2.3.3. | Направление рекомендаций по проведению в муниципальных образованиях фотовыставок «С любовью к Дону» | 01.01.20 | 20.05.20 | АРМИ |
| 4.2.3.4. | Проект – акция «#ПоемДвором» | 30.04.20 | 15.05.20 | АРМИ |
| 4.2.4. | Организация и проведение информационной кампании в МО РО, учебных заведениях региона о возможности участия молодежи Ростовской области в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и фестивале творческих сообществ «Таврида АРТ» | 01.02.20 | 15.05.20 | АРМИ |
| 4.2.5. | Организация и проведение информационной кампании в МО РО, учебных заведениях региона о возможности участия молодежи Ростовской области в Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово» | 01.02.20 | 15.05.20 | АРМИ |
| 4.2.6. | Организация и проведение информационной кампании в МО РО, учебных заведениях региона о возможности участия молодежи Ростовской области во всероссийском конкурс молодых исполнителей «ГРОМЧЕ!» | 01.02.20 | 15.05.20 | АРМИ |
| 4.2.7. | Проведение областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | 01.02.20 | 31.12.20 | КМПРО |
| 4.2.8. | Выставка Ростовской области на Фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» | 21.08.20 | 23.08.20 | АРМИ |
| **4.3.** | **Соцлифты**  (Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи) | **01.01.20** | **31.12.20** | СПМ-сектор  АРМИ |
| 4.3.1. | Сопровождение проектов, направленных на молодежные кадровые лифты | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 4.3.2. | Организация и проведение регионального конкурса «Студент года» | 01.03.20 | 30.10.20 | АРМИ |
| 4.3.3. | Региональный этап Всероссийского конкурса «Премия Траектория» | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 4.3.4. | Содействие в проведении в муниципальных образованиях мероприятий с работающей молодежью учебными заведениями, общественными объединениями, предприятиями | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 4.3.4.1. | Проведение экскурсий, круглых столов и других форматов мероприятий на базе предприятий (организаций) Ростовской области | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 4.3.4.2. | Разработка и тиражирование на МО РО серии мероприятий, направленных на позитивное отношение к рабочим профессиям | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 4.3.4.3. | Содействие в организации и проведении муниципальных слетов молодых специалистов сферы АПК и сельского хозяйства | 01.03.20 | 01.11.20 | АРМИ |
| 4.3.5. | Содействие в проведении муниципальных форумов работающей молодежи | 01.02.20 | 25.09.20 | АРМИ |
| 4.3.6. | Реализация программы «Молодые профессионалы Юга» | 01.04.20 | 01.11.20 | АРМИ |
| 4.3.6.1. | Организация работы Совета молодых ученых и специалистов Ростовской области | 01.01.20 | 01.11.20 | АРМИ |
| 4.3.6.2. | Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийского конкурса «Ты – инноватор» | 15.01.20 | 10.04.20 | АРМИ |
| 4.3.6.3. | Региональный этап Всероссийского конкурса «Ты – инноватор» (Молодежный инновационный конвент Ростовской области) | 01.04.20 | 30.04.20 | АРМИ |
| 4.3.6.4. | Организация и проведение межрегионального форума работающей молодежи «Профессионалы Юга» | 20.09.20 | 30.09.20 | АРМИ |
| **4.4.** | **Семьи**  (Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей) | **01.01.20** | **31.12.20** | СПМ-сектор  АРМИ |
| 4.4.1. | Реализация программы по популяризации традиционных семейных ценностей «Молодая семья – будущее России» | 25.05.20 | 30.11.20 | АРМИ |
| 4.4.1.1. | Региональный этап Всероссийского форума молодых семей | 01.08.20 | 30.11.20 | АРМИ |
| 4.4.1.2. | Организация и проведение муниципальных этапов конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | 25.05.20 | 10.06.20 | АРМИ |
| 4.4.1.3. | Организация и проведение областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» | 11.06.20 | 15.07.20 | АРМИ |
| 4.4.1.4 | Проект «Семейный совет» | 15.08.20 | 31.10.20 | АРМИ |
| 4.4.1.5. | Организация работы сети клубов молодых семей на территории муниципальных образований (методическая поддержка, транслирование методики на МО, ежеквартальные встречи с руководителями клубов, иные мероприятия, направленные на развитие и совершенствование работы клубов) | 01.01.20 | 31.12.20 | АРМИ |
| 4.4.1.5.1. | Акции, посвященные Дню любви, семьи и верности | 08.07.20 | 08.07.20 | АРМИ |
| 4.4.1.5.2. | Проведение серии мероприятий, посвященных Дню бабушек и дедушек | 28.10.20 | 28.10.20 | АРМИ |
| 4.4.1.5.3. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению мероприятий, посвященных Дню отца (массовые акции, флэш-мобы, иные мероприятия) | 21.06.20 | 21.06.20 | АРМИ |
| 4.4.1.5.4. | Направление рекомендаций в муниципальные образования по проведению мероприятий, посвященных Дню матери (массовые акции, флэш-мобы, иные мероприятия) | 29.11.20 | 29.11.20 | АРМИ |
| **4.5.** | **Отдых**  (Отдых и оздоровление одаренных детей и подростков) | **01.01.20** | **31.12.20** | СПМ-сектор |
| 4.5.1. | Направление детей в «Артек», «Орленок», «Смену» | 01.01.20 | 31.12.20 | СПМ-сектор |
| 4.5.2. | Информационное освещение направления детей во всероссийские детские центры | 01.02.20 | 01.12.20 | СПМ-сектор |

Перечень сокращений:

ФАДМ – Федеральное агентство по делам молодежи;

КМПРО – комитет по молодежной политике Ростовской области;

ГМП-сектор – сектор реализации государственной молодежной политики комитета по молодежной политике Ростовской области;

СПМ-сектор – сектор развития системы поддержки молодежных инициатив и проектов комитета по молодежной политике Ростовской области;

ФИН-сектор – сектор бухгалтерского учета, финансирования и государственного заказа комитета по молодежной политике Ростовской области;

ОИВ – органы исполнительной власти;

АРМИ – государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив»;

Донволонтер – государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской волонтерский центр»;

Ростовпатриотценр – государственное автономное учреждение Ростовской области «Центр патриотического воспитания молодежи Ростовской области»;

КВН – Клуб веселых и находчивых;

ТТО – телевизионное творческое объединение;

ВОД – Всероссийское общественное движение;

ВДЮВПОД – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение;

КДМО – казачья детско-молодежная организация;

**ООГПД – общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение -**

РО – Ростовская область;

МО – муниципальное образование;

ГМП – государственная молодежная политика;

НЛСК – Национальная лига студенческих клубов;

РЛСК – Ростовская лига студенческих клубов;

РДШ – Российское движение школьников;

РСМ – Российский союз молодежи;

СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации;

МСУ – молодежное самоуправление.».